Opis przedmiotu zamówienia
RIOŚ.6164.4.2020.TK

I. Informacje ogólne.
Zadanie polega na posadzeniu odnowienia sztucznego (jodła 3 latka) do 31 maja 2021 r., na działkach Miasta i Gminy Szczawnica, wraz z późniejszym zabezpieczeniem założonej uprawy przed jeleniowatymi preparatem Cervacol extra PA do dnia 31 sierpnia 2021 r.

II. W ramach prac należy wykonać:
1. Zabezpieczyć pniaki po usuniętych wcześniej drzewach na powierzchni na której wprowadzane będzie odnowienie sztuczne, środkiem zawierającym zarodniki Phlebiopsis gigantea, zgodnie z instrukcją jego użycia.
2. Usunąć przedrosty w odnowieniu naturalnym i wskazane podszyty (jarzębina,leszczyna, itp.),
3. Przygotować glebę bezpośrednio przed sadzeniem „na talerzach” o wymiarach 60x60cm - poprzez zdarcie pokrywy roślinnej (runa), i przekopanie gleby, za pomocą sprzętu ręcznego (motyka, siekiero-motyka, szpadel, itp.).
4. Posadzić dostarczone przez Zamawiającego drzewka „w jamkę”* na przygotowanych uprzednio talerzach w więźbie 1,2m x 1,4m (6000 tys szt./ha).
5. Zabezpieczyć założoną uprawę preparatem Cervacol extra PA.

*Sadzenie „w jamkę”: należy wykopać szpadlem jamkę, odkładając glebę na dwie kupki: osobno wierzchnią warstwę próchniczą, osobno glebę mineralną. Głębokość i szerokość jamki zależna jest od długości korzenia palowego i rozłożystości korzeni bocznych. Korzenie sadzonki umieszcza się w jamce nieco głębiej, niż rosła w szkółce, trzymając ją lewą ręką na wysokości szyi korzeniowej, prawą zasypuje się dołek ziemią próchniczą W trakcie tej czynności należy potrząsnąć sadzonką i podciągnąć ją lekko ku górze tak, aby szyja korzeniowa znalazła się na równi z powierzchnią gruntu. Ziemię wokół sadzonki należy ucisnąć, podtrzymując ją jednocześnie, by przy tym się nie zagłębiała. Pozostałe jeszcze wgłębienie wypełnia się glebą mineralną, którą należy udeptać.
III. Terminy:
- punkty 1-4 należy wykonać do 31 maja 2021 r.
- punkt 5 należy wykonać do 31 sierpnia 2021 r.
IV. Powierzchnia sadzenia oraz ilość sadzonek, w rozbiciu na części:
1. „Wprowadzanie odnowienia sztucznego na działce ewidencyjnej nr 1/1 – obręb 0004 Szlachtowa, gm. Szczawnica na powierzchni 0,45ha do 31 maja 2021 r., wraz z zabezpieczeniem chemicznym (repelentami) założonej uprawy do 31 sierpnia 2021r.”.
luka o powierzchni 0,45 ha (2 700szt. sadzonek)
Łącznie: 0,45 ha (2 700szt. sadzonek)

2. „Wprowadzanie odnowienia sztucznego na działce ewidencyjnej nr 4 – obręb 0004 Szlachtowa, gm. Szczawnica na powierzchni 6,05ha do 31 maja 2021 r., wraz z zabezpieczeniem chemicznym (repelentami) założonej uprawy do 31 sierpnia 2021r. ”.
- luka o powierzchni: 0,91 ha (5 460szt. sadzonek),
- luka o powierzchni: 4,44ha (26 640szt. sadzonek),
- luka o powierzchni: 0,70ha (4 200szt. sadzonek).
Łącznie: 6,05 ha (36 300szt. sadzonek)

3. „Wprowadzanie odnowienia sztucznego na działce ewidencyjnej nr 5 – obręb 0004 Szlachtowa, gm. Szczawnica na powierzchni 4,01ha do 31 maja 2021 r., wraz z zabezpieczeniem chemicznym (repelentami) założonej uprawy do 31 sierpnia 2021r.”.
- luka o powierzchni: 1,91 ha (11 460szt. sadzonek),
- luka o powierzchni: 0,28 ha (1 680szt. sadzonek),
- luka o powierzchni: 1,82 ha (10 920szt. sadzonek);
Łącznie: 4,01 ha (24 060szt. sadzonek)
V. Materiały
Niniejsze materiały i środki zapewnia Zamawiający:
- materiał sadzeniowy,
- środki ochrony roślin – Cervacol extra PA,
- środek do zabezpieczania pniaków Pg-BIOEKOL.

Wszystkie pozostałe materiały i usługi (m. in.: środki ochrony osobistej pracowników, sprzęt niezbędny do wykonywania, transport, wyżywienie) zapewnia Wykonawca.