RLKP.271.4.12.2018.DD                                                            Szczawnica, dnia 07.08.2018 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto i Gmina Szczawnica

Ul. Szalaya 103

34-460 Szczawnica

tel. 182622203

fax 182622530

www.szczawnica.pl

e – mail: zampubliczne@szczawnica.pl

Zapytanie ofertowe

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020

Dotyczy realizacji Projektu Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – modernizacja oddziału przedszkolnego etap II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie modernizacji Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy, przeprowadzone prace przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowego wejścia do budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy wraz z budową wiatrołapu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, przedmiar robót – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych pod projekt zagospodarowania terenu załącznik nr 5.

CPV:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45431100-8 Kładzenie terakoty

45432210-9 Wykładanie ścian

45442100-8 Roboty malarskie

45453100-8 Roboty renowacyjne

II. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi poniżej oraz kryterium okres gwarancji.

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty (z podatkiem VAT) | 60 |
| 2. | Okres gwarancji zaoferowany w ofercie | 40 |

Kryterium ceny oferty – sposób przyznawania punktów

Cena brutto = [( Cn: Cb) x 60 %] x 100

Cn – cena najniższa brutto

Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

Kryterium gwarancji – sposób przyznawania punktów

Okres gwarancji: [(Gb : Gn) x 40 % ] x 100

Gb – okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej

Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji.

Maksymalna liczba 40 punktów zostanie przyznana za udzielenie 84 miesięcznej lub dłuższej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji i rękojmi dłuższej niż 84 miesiące, do oceny kryterium będzie brany okres 84 miesięczny. Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji i rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Okres gwarancji i rękojmi muszą być tożsame.

2. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+G

P – ostateczna liczba punktów

C- liczba punktów otrzymana za kryterium cena

G- liczba punktów otrzymana za kryterium gwarancji

3. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

6. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

III. Termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica w sekretariacie w terminie do dnia 23 sierpnia 2018 roku, godz. 11.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego na parterze w Sali posiedzeń dnia 23 sierpnia 2018 roku, godz. 11.30

IV. Termin realizacji umowy

Do dnia 28 września 2018 r.

V. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do zapytania - projekt umowy.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu podpisanego przez dwie strony, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania zmian umowy w następującym zakresie i warunkach:

1) sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że:

a) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub;

b) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub,

c) Wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe z powodu braku finansowania ze środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy

3) Terminów realizacji – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów wykonania umowy:

a) Jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminów realizacji wskazanych w umowie,

b) Jeśli wystąpiły opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów,

c) Jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona,

d) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów

e) Wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem lub innym dokumentem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

f) Wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy,

g) Skrócenia terminu realizacji umowy

h) Zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy

i) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,

j) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

k) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

l) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

m) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

4) Zmiany terminu wykonania umowy będącą następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) Przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa,

b) Odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

c) Koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy,

d) Koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowo nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

5) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione dla usprawnienia procesu budowlanego – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy

6) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują w istotny sposób od zatwierdzonego projektu - bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy

7) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a w szczególności w sytuacji gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy

b) jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej

8) wszelkich zmian w przypadku gdy wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

9) Zmiany istotnej, której wprowadzenie wynika z zaistnienia okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności

3. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Pr.Bud,

c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

i) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

j) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

l) Obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,

m) Innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

n) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4. Wprowadzenie zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, jest możliwe o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

5. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać dokonane w drodze aneksu do umowy skrócenie terminu umownego jej realizacji.

6. Zmiana postanowień umowy może być dokonana także w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

a. Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

b. Z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy,

c. Wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. Podwykonawców określonych we wzorze umowy,

d. Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. W zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).

7. W ciągu 30 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić zmiana Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o możliwość zmiany, do czego Wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach - wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. Zamawiający przyzna taką możliwość zmiany, jaka może być dopuszczona, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy.

8. Ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) Urząd Miasta i Gminy Szczawnica Ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica OFERTA W POSTĘPOWANIU NA.: Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – modernizacja oddziału przedszkolnego - etap II NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 23 sierpnia 2018 r. godz. 11:30

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania i  powinna zawierać:

- wypełniony FORMULARZ OFERTY załącznik nr 1

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

7. Oferty złożone po upływie terminu składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania.

VII. Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:

1) możliwości składania ofert częściowych

2) składania ofert wariantowych

3) udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przez wykonawcę wybranego zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

VIII. Faktura

Zamawiający wymaga wystawienia jednej faktury. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Miasto i Gmina Szczawnica

Ul. Szalaya 103

34-460 Szczawnica

NIP 735-10-26-738

Odbiorca:

- Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy, ul. Jana Wiktora 7a, 34-460 Szczawnica

Faktura będzie płatna do 14 dni od dnia jej otrzymania, a w przypadku braku środków projektowych niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek projektu.

IX. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Przedmiar robót

Załącznik nr 5 Spis zawartości projektu

Załącznik nr 6 Mapa - projekt

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Pieczęć Wykonawcy:

………………………………

……………………………….

………………………………

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

NIP ……………………………………

REGON ………………………………

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………….

Numer telefonu ………………………..

Numer faksu …………………………..

E – mail ……………………………….

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – modernizacja oddziału przedszkolnego – etap II

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena ofertowa ryczałtowa brutto: …………… PLN (słownie: ………………………….)

Cena zawiera podatek VAT w wysokości: ……. % …………… PLN (słownie: ……….)

Cena ofertowa netto: ………….. PLN (słownie: ………………..)

Proponowany termin gwarancji: ………………………….. (minimum 60 miesięcy – max 84 miesiące)

1. Oświadczamy, że:

1) akceptujemy warunki płatności;

2) zamówienie wykonamy w terminie wskazanym przez zamawiającego.

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy – wzór umowy

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

……………………………………………………

Podpis osób uprawnionych

do  składania świadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

# UMOWA Nr …………………, zwana dalej Umową,

zawarta w dniu ……………….. 2018 roku pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica, z siedzibą w Szczawnicy przy ul. Szalaya 103 reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Niezgodę

zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym

a …………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

NIP ………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modernizacji oddziału przedszkolnego w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy.

2. Szczegółowy zakres robót zawierają:

1) przedmiar robót

2) opis przedmiotu zamówienia

3) oferta wykonawcy

4) zapytanie ofertowe

5) mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych pod projekt zagospodarowania terenu

- stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania: do dnia 28.09.2018 r.

2. Roboty wykonane zostaną zgodnie z harmonogramem prac zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w dniu podpisania umowy.

§ 3.

- Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu Wykonawcy.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529).

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy.

§ 4.

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy, i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do starannego i terminowego wykonania zadania, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym warunkami technicznymi i normami budownictwa, zapytaniem oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą.

§ 6.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące łącznie: ……………. zł brutto (słownie: ……………………………….).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy i zawiera wszystkie koszty, jakie Wykonawca ma ponieść w celu prawidłowej realizacji całego przedmiotu umowy.

§ 7.

1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą jednej faktury zgodnie ze złożoną ofertą.

- Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół końcowego odbioru robót.

- W terminie 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru robót, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad/usterek, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie. W przypadku nieusunięcia wad/usterek w terminie wyznaczonym, Zamawiający przystąpi do naliczania kar umownych na podstawie §12 ust. 1 c).

- Należność Wykonawcy oparta na wystawionych fakturach przelana zostanie na rachunek Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur, pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie.

§ 8.

  - Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ………………, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

  - Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie i przepisach odrębnych.

  - W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy.

  - Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24 godzin.

§ 9.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty objęte Umową.

- Rękojmia trwa ……….. miesięcy od daty odbioru końcowego wykonanych robót.

- Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.

§ 10.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 11.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, siwz oraz złożoną ofertą i zawartą umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonywania Robót w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

- Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w tym wykonuje Roboty wadliwie lub niezgodnie z Umową (w tym niezgodnie z uzgodnieniami dokonanymi przez Strony w trakcie realizacji Umowy, siwz oraz złożoną ofertą i przy użyciu podwykonawców innych lub o wiedzy, doświadczeniu, potencjale innym niż wykazany w ofercie) i wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zmienił sposobu wykonania Robót.

- W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości:

- 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 2 pkt 3-5) Umowy,

- 0,5% wartości brutto wynagrodzenia łącznego określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przez Wykonawcę Umowy,

- 0,5% wartości brutto wynagrodzenia łącznego określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji.

- 0,5% wartości brutto wynagrodzenia łącznego określonego w § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki,

- 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,

- 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy dzień zwłoki,

- 10% wartości brutto wynagrodzenia łącznego określonego w § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt b) - d) i f) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych od Wykonawcy kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na drodze postępowania sądowego odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody poprzez nienależyte zrealizowanie umowy przez Wykonawcę.

§ 13.

Uprawnienia Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione przez niego na inną osobę bez zgody Zamawiającego.

§ 14.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakres oraz warunki dokonania zmiany umowy zawiera zapytanie ofertowe stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

- Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki:

a) przedmiar robót

b) opis przedmiotu zamówienia

c) oferta wykonawcy

d) zapytanie ofertowe

e) mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych pod projekt zagospodarowania terenu

§ 15.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa budowlanego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 17.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                  Zamawiający